## IPA Zeitplanung
FoodMood
|  | Aufwand | [6 empty] | KW 1 |  |  |  |  | KW 2 |  |  |  |  | KW 3 |  |  |  |  | KW 4
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Jonas Koller | Donato Wolfisberg | Meilenstein Ende (Datum) | Status | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 2016-12-23
10 | Administration, Planung, Dokumentation | 17 | 0
11 | Projektstart | 5 |  | 1 |  |  |  | ok
12 | Zeitplanung erstellen und nachführen | 1 |  | 1 |  |  |  | i.A.
13 | Arbeitsjournal erstellen & nachführen | 4 |  | 1 |  |  |  | i.A.
14 | Sitzungen | 4 |  | 1
15 | Dokumentation | 3 |  | 1
20 | Analyse & Design | 1 | 2
21 | Anforderungsanalyse | 1 | 2 |  |  |  |  | i.A.
22
23 |  |  |  | 1
30 | Implementation | 152 | 85
31 | F.REQ.001 | 8 | 8 | 1 |  |  |  | ok
32 | F.REQ.002 | 4 | 6 | 1 |  |  |  | ok
33 | F.REQ.003 | 16 | 18 | 1 |  |  |  | ok
34 | F.REQ.004 | 10 | 14 | 1 |  |  |  | ok
35 | F.REQ.005 | 16 | 21 | 1 |  |  |  | ok
36 | F.REQ.006 | 12 | 18 | 1 |  |  |  | i.a.
37 | F.REQ.007 | 16 | 0 | 2
38 | F.REQ.008 | 8 | 0 | 2
39 | F.REQ.009 | 16 |  | 2
40 | F.REQ.010 | 6 |  | 3
41 | F.REQ.101 | 12 |  | 1
42 | F.REQ.102 | 12 |  | 1
43 | F.REQ.103 | 8 |  | 3
44 | F.REQ.201 | 8 |  | 3
50 | Diverses | 34 | 0
51 | Reserve | 34 |  | 3
| Total | 204 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abwesend: Schule
Ferien
Note on C3: 1.0 = 60 min 0.5 = 30 min 0.1 = 6 min
Note on C4: - geplanter Aufwand in Stunden
Note on D4: - tatsächlicher Aufwand in Stunden
Note on E4: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on I4: leer = nicht angefangen i.A. = in Arbeit ok = abgeschlossen
Note on B6: - Projektauftrag nochmals lesen - sich nochmals genau informieren (bei Stakeholdern) - Kick-Off-Meeting planen u. durchführen - Ferien u. Abwesenheiten planen und kommunizieren - etc.

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Arbeitspensum | Datum | Aufwand Ist(h)
100% | 2016-11-28 | 0
0% | 2016-11-29 | 0
100% | 2016-11-30 | 0
100% | 2016-12-01 | 0
100% | 2016-12-02 | 0
100% | 2016-12-05 | 0
100% | 2016-12-06 | 0
40% | 2016-12-07 | 0
0% | 2016-12-08 | 0
100% | 2016-12-09 | 0
100% | 2016-12-12 | 0
100% | 2016-12-13 | 0
100% | 2016-12-14 | 0
0% | 2016-12-15 | 0
50% | 2016-12-16 | 0
100% | 2016-12-19 | 0
0% | 2016-12-20 | 0
100% | 2016-12-21 | 0
0% | 2016-12-22 | 0
100% | 2016-12-23 | 0
100% | #REF! | #REF!
Thema |  | Soll | Ist
Planung & Dokumentation |  | 17 | 0
Analyse & Design |  | 1 | 2
Implementation |  | 152 | 85
Testen |  | #REF! | #REF!
Diverses |  | 34 | 0
Abschluss |  | #REF! | #REF!